КГОБУ «Коррекционная общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» г. Артем, Приморский край

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГОБУ «Коррекционная

школа-интернат III-IV видов»

_______________ Л. В. Ушкань

_________________________

План-график  введения

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | 1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального,школьного уровней. | Зам. директора по УР | В течение 2014-2015 учебного года | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |
|  | 1.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования краевыми государственными образовательными учреждениями. | Директор школы | Май 2015 г. | Договор о предоставлении общего образования |
|  | 1.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | Директор школы Зам. директора по УР, педагоги рабочей группы «Внедрение ФГОС ООО» | Сентябрь 2014 г. | План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. |
|  | 1.4. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования. | Директор школы заместители директора по УР, ВР | По графику | Отчет по мониторингу |
|  | 1.5. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по УР | По необходимости | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. |
|  | 1.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Зам. директора по УВР Зав. библиотекой | Январь-февраль 2015 г. | Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  | 1.7. Разработка и утверждение дополнений к Образовательной программе школы. | Директор школы Зам. директора по УВР, учителя рабочей группы «Внедрение ФГОС ООО» | Ноябрь 2014 – май 2015 г. | Дополнения к Образовательной программе ОУ на 2015-2016 учебный год. |
|  | 1.7.1. Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы заместитель директора по УР | Февраль-май 2015 г. | Учебный план школы-интерната |
|  | 1.7.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по УР | Март-май 2015 г. | План внеурочной деятельности школы |
|  | 1.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Директор школы Зам. директора по УР, учителя рабочей группы «Внедрение ФГОС ООО» | Январь-август 2015 г. | Рабочие программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
|  | 1.7.4. Разработка программы воспитания и социализации обучающихся | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог | февраль -май 2015 года | Программа воспитания и социализации учащихся |
|  | 1.7.5. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов | Заместитель директора по УР | Апрель-июнь 2015 г. | Система оценки достижения планируемых результатов |
|  | 1.8. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе. | Зам. директора по УР | июнь 2014г. | План методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе |
|  | 1.9. Заседания педагогических, научно-методических советов по проблеме введения ФГОС ООО второго поколения, новых подходов в преподавании и подготовке педагогических кадров. | Директор школы зам. директора по УР | 2014 - 2015 гг. | По плану школы |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 2.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе. | Директор школы зам. директора по УР | 2013 - 2014 гг. | Результаты диагностики |
|  | 2.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих во введении ФГОС в 2015-2016 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК | Директор школы | 2013 - 2014 гг. | Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
|  | 2.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Зам. директора по УР | 2014 - 2015 гг. | Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. |
|  | 2.4. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению (Единый методический день) | Зам. директора по УР Учитель-координатор | ежегодно | Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения. |
|  | 2.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Директор школы | Июнь 2015 г. | Должностные инструкции работников образовательного учреждения |
| 3. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | 3.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Зам. директора по УР, ответственный за сайт школы | до февраля 2015 года | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 3.2. Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. |  | До февраля 2015 г. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 3.3. Модернизация сайта образовательного учреждения | Директор, ответственный за сайт школы | ежегодно | Модернизированный сайт школы |
|  | 3.4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Директор, ответственный за сайт школы | ежегодно | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
|  | 3.5. Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) | Зам. директора по УВР Зав. библиотекой | постоянно | Система информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг |
|  | 3.6. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы | Зам. директора по УР | постоянно | Доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы |
|  | 3.7. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Директор школы | ежегодно | Публичный доклад |
| 4. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО | 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Директор школы | Февраль 2015 г. | Мониторинговые исследования |
| 5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО | 5.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы зам. директора по АХР | По плану | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | 5.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по АХР | По плану | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | 5.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | Директор школы Зав. библиотекой | В течение 2014-2015 года | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |